Zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania :

**„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz”**

1. W rozdziale IV

Wymagany termin wykonania zamówienia było do dnia 10.04.2018 roku .

po zmianie :

wymagany termin wykonania zamówienia będzie :

I etapu do 10.04.2018 roku / dla robót –Remont pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz /.

II etapu do 30.12.2018 roku / dla robót – Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków /.

1. W rozdziale XI

Opis sposobu przygotowania oferty :

w pkt.6 było – nie otwierać przed 14 czerwca 2017 roku godz. 9.00

po zmianie :

nie otwierać przed 26 czerwca 2017 roku godz. 9.00

1. W rozdziale XII

W pkt. 1 było – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zawidzu ul. Mazowiecka 24 , sekretariat w terminie do 14.06.2017 roku godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2017 roku o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Zawidzu ,ul. Mazowiecka 24 sala konferencyjna .

Po zmianie :

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zawidzu ul. Mazowiecka 24 sekretariat w terminie do 26 .06 2017 roku do godz. 9.00

Otwarcie nastąpi w dniu 26.06.2017 roku o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Zawidzu ul. Mazowiecka 24 sala konferencyjna .

W Z Ó R U M O W Y

W § 3 / terminy umowne / w pkt. 2 było .

Termin zako0ńczenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 10.04.2018 roku .

Po zmianie .

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 2 etapy:

I etapu / dla robót polegających na - Remoncie pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz ustala się do dnia 10 kwietnia 2018 roku .

II etapu / dla robót polegających na - Przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków ustala się do 30 grudnia 2018 roku .

W § 6 pkt. 8 było .

Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy – fakturę końcową może nastąpić z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej , zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski oraz końcowego protokołu odbioru robót .

Po zmianie :

Zapłata za wykonanie pierwszego etapu robót w terminie do 30 kwietnia 2018 roku z terminem złożenia faktury do 30 dni przed upływem terminu płatności .

Za wykonanie drugiego etapu robót w terminie do 30 kwietnia 2019 roku z terminem złożenia faktury do 30 dni przed upływem terminu płatności .

W § 12

Rozliczenie przedmiotu umowy w pkt. 1 było .

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i końcową przy czym podstawą do wystawienia faktur jest protokół odbioru częściowego lub odbioru końcowego .

Po zmianie .

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami po zakończeniu I i II etapu robót .

Zastępca Wójta Gminy

Leszek Brodowski